## 案件チェックリスト説明
案件チェックリスト説明
目的 | 本チェックリストは、各案件におけるリスクを洗い出し、プロジェクトメンバでリスクを共有することを目的とする。 共有したリスクはリスク管理計画シートに記載し、対応策とコンティンジェンシー計画を策定する。
使用方法 | 案件の概算・正式見積提示前の段階で、案件を成功に導くために必要な事柄について、総合的なチェック・検証を行う。 ◆ 当該プロジェクトの案件規模に応じてチェック対象項目を選択する。 原則としては全項目についてチェックするのが望ましいが、 3000万円以下の案件については「全案件」と記載された項目のみのチェックでも可。 プロジェクトの内容に応じて、適宜チェック対象項目は検討する。 ◆ 概算・正式見積提示前の段階で、本チェックリストをSE・営業部署の双方が協議して実施し、 リスクが高いと思われる事象を見つける。 ◆ チェック実施結果よりリスク有となった項目を基に、リスクイベント・リスクインパクト・トリガー・ 対応策などを検討し、リスク管理計画シートに記載する。 ◆ 本チェックリストで「リスク有」として洗い出されたリスクは、リスク管理計画シートに記入する。 （その際、リスク管理計画シートの「リスク観点」項目にて 「リスク有」のリスク項目と紐づけること） ◆ チェック実施結果、リスク管理計画シートをプロジェクト管理責任者、営業責任者含めた SE・営業部署双方で共有する。 当初計画に見直しが発生する場合は、チェック項目を再確認し、新たなリスクがないかを確認する。
作成者 | PM(SE)、担当営業両者で意見調整を行い、協力して作成する。 PMと営業が一体となり、意識を合わせてプロジェクトを推進することが重要。
作成・共有タイミング | PM(SE)、担当営業が顧客への見積・提案書提示前までに作成し、プロジェクト管理責任者、営業責任者に共有しておく。 RA・見積レビューの対象となる案件の場合は、RA・見積レビュー実施前までにプロジェクト管理責任者、営業責任者に共有しておく。

## 案件チェックリスト
案件チェックリスト
顧客名/SI案件名：
案件名：
日付：
契約違反時の損害賠償の上限：
№ | 案件 規模 | リスク観点 | チェック項目 | 回答 |  | 説明 | リスク有無
1.スコープ定義
1 | 3000万円以上 | 顧客 | 顧客はプロジェクトの主体性をもっているか。 | No | 主体性を持っている場合YES | 顧客に主体性がないと要件や仕様などの決定・判断が遅れ、プロジェクト全体のスケジュールに影響を及ぼす。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・仕様などの決定者が予め規定されている場合 ・仕様・運用などの決定に、エンドユーザーやステークホルダーの参画が見込まれる場合 ・選任チームの構築など、顧客側が主体性を持って臨んでいる場合 | No の場合リスク有 | Yes
2 | 3000万円以上 | 顧客・体制 | 顧客体制の大きな変更が予想されるか。 | Yes / No | 変更が予想される場合YES | 顧客体制にてキーマンが変更になる場合は、これまでの決定事項や課題などを再度説明したり、決定事項を反故にされる可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・プロジェクトが長期間（1年以上）に渡る場合 ・期をまたぐスケジュールである場合 ・機構変更などが発生すると一気に体制が変更になる可能性がある場合 | Yes の場合リスク有 | No
3 | 全案件 | 顧客・契約 | 顧客との契約において、不要な責任を負うことを回避できているか。 | Yes / No | 回避できている場合 YES | 責任範囲が曖昧な契約は、想定していない損害賠償責任を負う可能性がある。交渉の際にも、不利な条件を受け入れざるを得ないリスクを負う。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・請負契約とすべできない作業を準委任契約にしている場合 ・CTCの免責条件が明記され、明確である場合 ・権利帰属、知的財産権侵害に関する条項が存在し、明確である場合 ・オープンソースを利用する場合、基本契約書、或いは、覚書によって不要な責任を負わないことを明確にしている場合 | No の場合リスク有 | Yes
4 | 3000万円以上 | 社内・体制 | 社内体制の大きな変更が予想されるか。 | Yes / No | 変更が予想される場合YES | 社内体制にてキーマンが変更になる場合は、引継ぎ・立上がり工数の発生や変更になったメンバのスキルアンマッチといったことが想定される。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・プロジェクトが長期間（1年以上）に渡る場合 ・期をまたぐスケジュールである場合 | Yes の場合リスク有 | No
5 | 3000万円以上 | 工期・納期 | 根拠に基づいた適正な工期を確保しているか。 | Yes / No | 根拠に基づいている場合YES | 適正な工期を正しく確保せず短納期となる場合、作業品質の劣化・レビューの省略・課題の先送りなどにつながり、納期が間延びしている場合、不要なコスト増につながる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・標準工期に比べて長すぎたり、短すぎたりしていない場合 ・各工程の工期比率が適正である場合 ・実現性のあるマイルストーン、クリティカルパスが設定されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
2.要件洗い出し
6 | 全案件 | 役割・責任 | 顧客・CTC・委託先の役割・責任範囲は明確になっているか。 | Yes / No | 明確な場合YES | 役割・責任範囲を明確にしないと、見積範囲外の作業についても要求される可能性がある。プロジェクトの進捗に支障が出てくると、Sierに任せた事を強調し作業を押しつけてくる顧客もいる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・ロールと役割分担が顧客：CTC：委託先間で定義されている場合 ・受託した工程・作業に対する役割が明確である場合 | No の場合リスク有 | Yes
7 | 全案件 | コミュニケーション | 顧客・委託先との会議体・窓口などのコミュニケーションルートは明確か。 | Yes / No | 明確な場合YES | 会議体やコミュニケーション・ルートが確立されていないと、情報が適切に伝達されず、決定事項が覆る可能性がある。また、問題発生時に、迅速かつ適切な判断・意思決定ができなくなる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・顧客や委託先との会議体が定義・共有されている場合 ・顧客や委託先とのコミュニケーションパス（IPT図）が定義・共有されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
8 | 全案件 | 要求・要件 | 顧客要求を思い込みや想定で、判断していないか。 | Yes / No | 思い込みや想定で判断していない場合YES | 顧客要求を理解しているつもりであっても、認識・理解が相違している場合がある。特に、システムの重要度（性能・信頼性）やシステムの利用範囲（利用対象国，機密情報・個人情報取扱の有無）などの非機能要件については差異が生じやすい。プロジェクト開始後に認識の差異が発生し発覚した場合、顧客との調整に期間を要し、合意が得られない場合にはスケジュール変更や、追加の設計のためのリソース追加が発生するリスクが生じる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・顧客要求を元に、要件を明文化している場合 ・実装できない部分や対象外となる機能を明文化している場合 ・ベンダ／メーカーや委託先の見解を鵜呑みにせず、しっかり裏どりしている場合 ・「現行維持」要求に対して、現行システムを十分に調査している場合 ※アプリケーション開発の非機能要件の抜け漏れ確認には、本ファイル内の「【参考】非機能一覧(開発見積用）」シートをご活用ください。 | No の場合リスク有 | Yes
9 | 全案件 | 要求・要件 | RFP、ヒアリング等で顧客要求が具体的でなく、要求変更につながる曖昧な部分があるか。 | Yes / No | 具体的でなく曖昧な部分がある場合YES | 顧客要求の不明確さ、曖昧さは手戻りやトラブルになりやすく、コスト増加だけでなくプロジェクトの成否も左右しかねない。また、顧客要求を実現するための要件として定義する場合、この要件を基に見積を実施することになる為、曖昧な定義や具体化されていない定義は、見積がぶれやすくなる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・要求を満たすためにどのような業務改善をするのか5W2Hなどで具体化されていない場合 ・業務要件を満たすためにどのような技術・製品を利用するのか、非機能面でも定量的に記載がなく、システム要件として具体化されていない場合 ・不明確な部分について明確化するための、要件定義工程、事前検証などが実施できない場合 ・変更プロセス等を明文化していない場合 ※アプリケーション開発の非機能要件の抜け漏れ確認には、本ファイル内の「【参考】非機能一覧(開発見積用）」シートをご活用ください。 | Yes の場合リスク有 | No
10 | 全案件 | 要求・要件 | 見積の変動要素となる要件を抜け漏れなく定義できているか。 | Yes / No | 漏れがない場合YES | システムの機能要件、非機能要件の実現方式、付帯サービスに抜け漏れがあると、追加のドキュメント作成や仕様変更を飲まざるを得なくなり、手戻りによる納期遅延や工数増加が発生する。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・提供するシステム機能・作成するドキュメントの記載範囲・記載粒度・承認プロセスなどが明確である場合 ・性能・信頼性の要件を丸呑みしておらず、実現方法・前提条件を明らかにしている場合 ・利用者向け教育・マニュアルの作成や稼動後の顧客サポートなどの付帯サービスが明確である場合 ※アプリケーション開発の非機能要件の抜け漏れ確認には、本ファイル内の「【参考】非機能一覧(開発見積用）」シートをご活用ください。 | No の場合リスク有 | Yes
11 | 全案件 | 要件・難易度 | 要件に対する案件の（業務的・技術的）難易度を把握しているか。 | Yes / No | 難易度を把握している場合YES | 顧客要求実現に向けた業務領域の新規性、システムに求められる性能・信頼性レベルを把握しているか否かは、見積もり精度に特に影響を及ぼす。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・業務要求に対して顧客自体が明確な解を持っている場合 ・CTC社内に参考に出来る同類の案件が存在する場合 ・特別な法律や会計方式など、要件を実現する専門知識を有している場合 ・性能やUI等に実現困難な要件が隠れていないことを確認している場合 | No の場合リスク有 | Yes
12 | 全案件 | 要件・法令 | 顧客要求/要件の中に、全社管理の法律、法令以外に個別に遵守すべき法律はないか。 | Yes / No | 個別に遵守すべき法律がない場合YES | 全社管理の法律・法令以外に、顧客要求/要件の中に含まれる案件特有の遵守すべき法律がある場合、遵守しないと社会的信頼を失墜するなど重大な損失につながる可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・提供するシステムサービスを構築するにあたり、全社管理の法律、法令以外に顧客が属する業界における法律を遵守する必要がない場合 （民法、会社法、独占禁止法、不正競争防止法、労働法、消費者保護法、知的財産権法など全社管理法令以外） | No の場合リスク有 | Yes
13 | 全案件 | 要件・コンプライアンス | 顧客要求/要件が法律、法令、コンプライアンスに抵触していないか。 | Yes / No | 抵触していない場合YES | 顧客要求、機能の実現方式、顧客への提供方法などが、コンプライアンスに抵触する場合、法令違反になる可能性があり、社会的信頼を失墜するなど重大な損失につながる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・提供するシステムサービスが各種法令違反やコンプライアンスに抵触していない場合 （民法、会社法、独占禁止法、不正競争防止法、労働法、消費者保護法、知的財産権法など） | No の場合リスク有 | Yes
14 | 全案件 | パッケージ・製品 | 選定したパッケージや製品は顧客要求・要件を満たしているか。 | Yes / No | 要求・要件を満たしている場合YES | 選定したパッケージソフトウェアが顧客要求・要件を満たしていない場合、後々スクラッチ部分の拡大、パッケージのカスタマイズ、再選定等により、スケジュール遅延、コスト超過等を引き起こす。インフラ製品も同様である。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・以下の項目が確認できており、顧客と合意できている場合 ・顧客要求・要件との整合性 - 機能整合性（機能レベルでのFit&Gap） - カスタマイズが前提である場合、機能拡張性やカスタマイズ可否 - 顧客使用条件（ユーザ数、アクセス頻度、拠点数、同時アクセス、ピークトラフィック など）への対応可否 - 外部システムとの接続がある場合の対向性、親和性 - 可用性／品質／性能／耐障害性／セキュリティの脆弱性／保守性 - その他制限事項 ・製品の導入実績（社内、国内、海外）が豊富にあり製品の信頼性が高い場合 ・アップグレードポリシー ・ライセンス／保守期限 ・費用対効果 ・選定したパッケージが顧客要件を満たさない場合の代替製品への切替方法 | No の場合リスク有 | Yes
15 | 全案件 | AIシステム | AIシステム (AIソフトを構成要素として含むシステム)である場合、AIリスクの把握・対策を検討しているか。 | Yes / No | 把握・対策をしている場合YES | AIシステム (AIソフトを構成要素として含むシステムを指す。例えば、AIソフトを実装したクラウドシステムはこれに含まれる)の場合、AIリスクの把握・対策をしていない場合、様々な倫理コンプライアンス・セキュリティ問題(例：人種差別、性差別、プライバシー侵害、なりすまし）や、人命に関わるクリティカルな問題(例：自動運転車の事故、誤診、サイバー攻撃、軍事利用)を引き起こす可能性がある。 《YES回答に該当するか否かのチェック方法》 ※ AIシステムである場合、必ず 『AIシステム開発・提供ガイドライン』を用いてリスク状況をチェックし考慮・対策すること ・『AIシステム開発・提供ガイドライン』『AIシステム開発・提供チェックリスト』を用いてリスク状況をチェックし、適宜対策を講じている場合は"YES" ・AIソフトを構成要素として含まないシステムの場合は "YES" | No の場合リスク有 | Yes
3.作業洗い出し(WBS)
16 | 全案件 | 成果物、タスク | 必要なタスク／成果物に抜け漏れが無いか。 | Yes / No | 抜け漏れがない場合YES | 重要なタスク・成果物の抜け漏れがあるとタスク追加が発生し、コスト超過・スケジュール遅延を起こす可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・RFPに定義された成果物と比較して抜け漏れ確認を行っている場合 ・SINAVIの標準WBSと比較して抜け漏れ確認を行っている場合 ・有識者によるWBSのレビューを受けている場合 | No の場合リスク有 | Yes
17 | 全案件 | パッケージ・製品 | 選定したパッケージや製品に対して事前の検証作業が計画されているか。 | Yes / No | 検証されいる場合YES | パッケージソフトウェアを利用する上で、事前の機能検証やFit&Gapが出来ていない場合、後々スクラッチ部分の拡大、パッケージのカスタマイズ、再選定等により、スケジュール遅延、コスト超過等を引き起こす。インフラ製品は事前の組み合わせ検証が不足していると、後々製品問題を引き起こす可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・以下の事前検証作業等をタスク・スケジュール化できている場合 - 事前機能検証 - Fit&Gapの整理作業 - ユーザ側でのトライアル検証 - 外部システムとの接続試験 - セキュリティ診断 - 性能検証作業 - 組み合わせ機能検証 | No の場合リスク有 | Yes
18 | 3000万円以上 | オフショア | オフショア特有の作業や経費を考慮しているか。 | Yes / No | 考慮している場合YES | オフショア特有の作業や経費を考慮していない場合、認識合わせのための渡航費の増加やテイクオーバーのミスによる品質悪化の可能性がある。 《チェックに該当するか否かの判断条件例》 ・BridgeSEの工数を加算している場合 ・オーバーラップ分の工数を見込んでいる場合 ・出張費、通信費、通訳費用などを見込んでいる場合 | No の場合リスク有 | Yes
4.要員計画
19 | 全案件 | PM | PMは当該プロジェクトと同等の業務・規模の経験を有しているか。 | Yes / No | 経験がある場合YES | PMの統率力・知識・経験が不足していると、プロジェクトの遂行が難しくなる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・PMが同等の業務システムの知識・経験がある場合 ・PMが同等の規模に対する統率力やマネジメント経験がある場合 | No の場合リスク有 | Yes
20 | 全案件 | 社内・体制 | プロジェクトで求められるスキルを有した要員確保の目処は立っているか。 | Yes / No | 目途が立っている場合YES | PM、PLやプロジェクトのキーとなる要素（業務、製品、要素技術など）に関するスキルや知見を有した要員を確保できていないと、見積精度の悪化やマネジメント欠如、成果物品質の悪化、リスクが見通せないなどプロジェクト遂行にあたり大きな問題となる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・PMやアーキテクト、適用するパッケージの有識者などのキーマンが専任である場合 ・プロジェクトピーク時に必要となる要員数を把握できている場合 | No の場合リスク有 | Yes
21 | 全案件 | 社内・組織支援 | 組織の支援体制が計画されているか。 | Yes / No | 計画されている場合YES | 組織の支援体制が確立されていないと、問題発生時に組織としての増員や顧客申入などの判断・対応が後手に回る。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・プロジェクト責任者／ライン長の役割が定義されている場合 ・プロジェクト責任者／ライン長への報告の場が計画されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
22 | 全案件 | 委託先・見積 | 委託先の見積が適正な範囲であり、見積根拠は妥当であるか。 | Yes / No | 適正且妥当な場合YES | 委託先の見積の妥当性を確認していないと、過剰見積の場合、失注リスクとなり、過少見積の場合、スケジュール遅延・品質悪化などの問題が発生する。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・見積手法、算出根拠が明確であり、過去の委託実績や他社と比べて適正である場合 ・遵守する規定や標準が見積条件に記載されている場合 ・品質管理方法が明確であり、品質作業の実施が提示されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
23 | 3000万円以上 | 委託先・動員力 | 委託先は専任のアサイン、緊急時の要員の追加など柔軟に対応可能か。 | Yes / No | 対応可能な場合YES | 要員を専任でアサインできない場合、緊急時に迅速な対応ができない可能性がある。また、プロジェクトの進行途中で問題発生時に、要員追加を柔軟に行えないと、CTCが要員アサインに奔走することになる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・必要な要員数を確保できる場合 ・PM、技術リーダー、類似のシステム開発（構築）経験者などのキーマンを専任化している場合 ・特化技術に関するノウハウや技術を保持している場合 | No の場合リスク有 | Yes
24 | 3000万円以上 | 委託先・経営状況 | 委託先の経営状況に問題はないか。 | Yes / No | 問題がない場合YES | 委託先が倒産すると、代替の委託先の選定・引継ぎなどスケジュールに影響を受ける。最悪の場合、案件を継続できなくなる可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・事前に企業調査情報を入手し、経営状況に問題がないことを確認している場合 | No の場合リスク有 | Yes
25 | 3000万円以上 | パッケージ・製品 | 選定したパッケージや製品のベンダから必要な支援が受けられるか。 | Yes / No | 支援が受けられる場合YES | パッケージソフトウェアやインフラ製品に不具合が見つかったとき、ベンダ/メーカーからの迅速な対応を受けられないと、スケジュール遅延、コスト超過等につながる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・社内のテクニカルサポート体制が十分である場合 ・ベンダ／メーカの開発力、サポート力、サポート体制、プロフェッショナルサービス、導入実績が十分である場合 ・ベンダ／メーカの経営状況、与信に問題がない場合 | No の場合リスク有 | Yes
5.作業計画
26 | 全案件 | 成果物、タスク | 成果物の量と品質に応じた作業工数・作業期間が計画されているか。 | Yes / No | 計画されている場合YES | 成果物の作成量と品質に応じた作業工数・作業期間が計画されていないと、品質劣化に伴う手戻りの発生、レビュー・テスト工数の増加の可能性がある。また、顧客が要求するドキュメントの質を把握しておかないと成果物の作成に想定外の工数が必要になる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・成果物サンプルを作成し、顧客・CTC・委託先で合意している場合 ・成果物の作成量が見積もられ、顧客・CTC・委託先で合意している場合 ・顧客レビューの要否、レビュー期間、作業場所、タスク間の依存関係を考慮し、適切な作業計画が作成されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
※ 認識されたリスクは「リスク管理計画シート」に記載してリスク管理を実行してください。

## リスク管理計画立案手順ガイド
リスク管理計画立案手順ガイド
|  | 顧客名／SI案件名 ： |  |  | プロジェクト名 ： | [11 empty] | 作成日： |  | 作成者：
|  | SI案件コード ： |  |  | プロジェクトコード(複数可) ： | [11 empty] | 更新日： |  | 更新者：
|  | リスク見直しの予定 | リスク見直しの実績 |  | リスク計画の変更有無
| 例 | 基本設計終了時 | 2020-04-01 |  | 有
1
2
3
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応 方針 | リスクを顕在化させない ための対応策 | 対応 期限 | 対応 責任者 | 対応策実施 完了日 | コンティンジェンシー予備費 (\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置 | 状況 確認日 | 確認 結果 | 確認状況 | リスク顕在化による対応費用実績(\M)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
手順2：
リスクを顕在化させない
ための対応策を策定する。
・手順1で算出した予測値(\M)を踏まえて、想定される
各リスクに対する対応方針をプルダウンリストから選択し、
決定します。
・対応方針に従い、リスクを顕在化させないための対応策を
策定します。
・対応期限、対応責任者を設定し、対応策の実施が完了
したら、対応策実施完了日に日付を記載します。
手順１:
リスクを特定し、発生確率と影響度、リスクが顕在化したときに必要となる対応コストを予測する。
・ 案件チェックリストにてリスクを洗い出します。
・ 想定されるリスク要因と、その影響による現象をリスクイベントに記載します。
・ 案件チェックリストにて「リスクあり」となった場合、該当項目のリスク観点を選択します。
・ 想定されるリスクに対して、リスクの発生する確率を確率(%)に記載します。
・ リスクが顕在化した場合、プロジェクトに与えるダメージの内容をリスクインパクトに記載します。
対応コストを算出するための根拠となる数値も記入してください。
・ リスクが顕在化した時に必要となる対応コストを見積り、金額(\M)に記載します。
・確率(%)と金額(\M)を記入すると、予測値(\M)が自動算出されます。
算出式： 予測値＝金額 × 確率（%）
・この予測値を踏まえて、リスクの順位付け(Top20)を決定します。
⇒ 原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算
できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。
⇒ 上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の
判断で増減してください。
<注意事項>
・コンティンジェンシーとして計上する金額は、予測値(M\)ではなく、コンティンジェンシー予備費(M\)の合計値です。
・案件実行中に新たなリスクが発生した場合は、適宜リスク管理計画シートに追記してください。
手順4：
リスクの監視計画を
策定する。
・下記を定め、リスクの監視計画を策定します。
- いつまでリスクを監視するか、監視期限を
設定します。
- リスクが顕在化したと認識する現象を
トリガーに記載します。
- リスクが顕在化したときに想定される
対策をリスクが顕在化したときの処置
に記載します。
手順5：
リスクを定期的に監視し、監視状況を記載する。
・リスク状況を確認した日付を状況確認日
に記載します。
・確認結果に基づき、確認結果・確認状況
に記載します。
- リスクは顕在化していないが、引き続き
監視が必要な場合：
確認結果 ⇒ "監視継続"を選択
- リスク消滅の場合：
確認結果 ⇒ "消滅"を選択
確認状況 ⇒ 消滅と判断した根拠を
確認状況欄に記載します。
- リスクが顕在化した場合：
確認結果 ⇒ "顕在化を選択
確認状況 ⇒ 顕在化したリスクに
対する対策を記載します。
- 新たなリスクが発生した場合：
新しいリスク内容を別行に追加します。
手順3：
コンティンジェンシー計画を策定する。
＜計画＞
手順1で算出した予測値(\M)を踏まえて、コンティンジェンシーの確保が必要なリスクがあるかを検討します。確保が必要な場合には、確保する金額をコンティンジェンシー予備費に記載します。
＜ポイント＞
リスクの発生確率が50%を超える
場合、手順１で見積もったリスク対応コスト（金額）全額をコンティンジェンシー予備費にすることを推奨します。
手順6：
リスク
顕在化による対応費用実績(\M)
・リスクが顕在化した場合に当該リスクに対応した費用の実績を記載します。
「対応方針」の説明（参考：PMBOK第7版）
回避：
リスクの脅威を排除する、もしくはその影響からプロジェクトを保護する対応。
例：プロジェクト計画の変更(スケジュール延長、スコープ縮小等)
転嫁：
リスクの脅威が発生した時にその影響に耐えるため第3者に脅威の責任を移転する対応。
※リスクを取り除くものではない。
例：保険、契約や合意
軽減：
リスクの脅威が発生する確率や脅威の影響を低減するための処置をおこなう対応。※受容可能な残存リスクがある。
例：テスト強化、事前検証、システム冗長化
受容：
脅威の存在を認めるが、何も行動しないこと。
「能動的受容」と「受動的受容」がある。
能動的受容(コンティンジェンシー予備費を設定する 等)
受動的受容(定期的にリスクの状態変化を見直す以外の処置をしない)
Note on C4: PJNAVIに登録されているSI案件コードを記入してください。
Note on F4: ・プロジェクトコードを記入してください。 ・プロジェクトコードが確定していない場合には、確定した段階で記入してください。 ・プロジェクトコードが複数ある場合には、複数記入してください。
Note on C6: リスク見直しの予定(フェーズ、タイミング)を記入してください。
Note on D6: リスク見直しの予定に対する実績の日付を記入してください。
Note on F6: リスク見直し結果のサマリとして、リスク計画の変更有無を記入してください。 有の場合には、その変更内容を下の表内に更新または新規追加してください。
Note on B12: 当該行の記入日付を記入します。一度作成した行は削除せず、グレーアウトします。
Note on C12: リスクの要因とその影響による 現象を記入します。
Note on D12: 案件チェックリストで「リスクあり」となった項目のリスク観点を選択します。 案件チェックリストで洗い出したリスクでなければ、「該当なし」を選択します。
Note on E12: リスクが顕在化する確率を記載します。 ※確率は、リスクの査定をするためのものです。 対応策をとる前の発生確率を記載してください。
Note on F12: リスクが顕在化した場合のプロジェクトへのダメージ内容を記載します。金額を算出するための根拠となる数値も記入してください。
Note on G12: リスクが顕在化した場合に、必要となる対応コストの金額を見積り、記載します。
Note on H12: 予測値＝リスクインパクト（金額）×確率 ※予測値は、リスクの順位付け、対応策の検討、コンティンジェンシー予備費の検討に使用します。
Note on I12: ・原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。 ・上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の判断で増減してください。
Note on J12: リスクの対応方針をリストから選択します。 ・回避 ・転嫁 ・軽減 ・受容
Note on K12: リスクを顕在化させないための対応策を、対応方針に従い、記入してください。
Note on L12: リスク対応策の実施期限を記入します。
Note on M12: リスク対応策の対応責任者を記載します。
Note on N12: リスク対応策について実施完了した日付を記載します。
Note on O12: コンティンジェンシーを確保した場合に該当金額を記載します。
Note on P12: リスクの監視期限を 記入します。 例) 基本設計完了まで
Note on Q12: リスクが顕在化したことを認識する現象を 記入します。例えば、工程遅延が1ヶ月等。
Note on R12: リスクが顕在化した場合に想定される 取るべき処置を記入します。
Note on S12: リスク状況(監視継続/顕在化/消滅)を確認した日付を記入します。
Note on T12: 確認結果を選択します。 (監視継続/顕在化/消滅) ※新たなリスクが発生した場合には、別行にリスクを追加します。
Note on U12: リスクが"消滅"となった場合には、消滅の根拠を記載します。 リスクが"顕在化"した場合には、顕在化したリスクに対して行った対策内容を記載します。
Note on V12: リスクが顕在化した場合に、使用した費用の実績を記載します。

## リスク管理計画シート
リスク管理計画シート
|  | 顧客名／SI案件名 ： |  |  |  | プロジェクト名 ： | [10 empty] | 作成日： |  | 作成者：
|  | SI案件コード ： |  |  |  | プロジェクトコード(複数可) ： | [10 empty] | 更新日： |  | 更新者：
|  | リスク見直しの予定 | リスク見直しの実績 |  | リスク計画の変更有無
| 例 | 基本設計終了時 | 2020-04-01 |  | 有
1
2
3
▼対応方針についての詳細説明はこちら
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応方針 | リスクを顕在化させない ための対応策 | 対応 期限 | 対応 責任者 | 対応策 実施 完了日 | コンティンジェンシー 予備費(\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置 | 状況 確認日 | 確認結果 | 確認状況 | リスク顕在化による対応費用実績(\M)
記入方法・例 | 当該行の記入日付を記入します。一度作成した行は削除せず、グレーアウトします。 | リスクの要因とその影響による 現象を記入します。 | 案件チェックリストで「リスク有」となった項目のリスク観点を選択します。 案件チェックリストで洗い出したリスクでなければ、「該当なし」を選択します。 | リスクが顕在化する確率を記入します。 ※確率は、リスクの査定をするためのものです。 対応策をとる前の発生確率を記入してください。 | リスクが顕在化した場合のプロジェクトへのダメージ内容を記入します。金額を算出するための根拠となる数値も記入してください。 | リスクが顕在化した場合に、必要となる対応コストの金額を見積り、記入します。 | 予測値＝リスクインパクト（金額）×確率 ※予測値は、リスクの順位付け、対応策の検討、コンティンジェンシー予備費の検討に使用します。 | ・原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算できないリスクは、プロジェクトマネージャの判断で順位を付番してください。 ・上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の判断で増減してください。 | リスクの対応方針をプルダウンリストから選択します。 ・回避 ・転嫁 ・軽減 ・受容 | リスクを回避、もしくは軽減するための対応策の内容を記入します。 | リスク対応策の実施期限を記入します。 | リスク対応策の対応責任者を記入します。 | リスク対応策について実施完了した日付を記入します。 | コンティンジェンシーを確保した場合に該当金額を記入します。 | リスクの監視期限を 記入します。 例) 基本設計完了まで | リスクが顕在化したことを認識する現象を記入します。 例)工程遅延が1ヶ月 | リスクが顕在化した場合に想定される、取るべき処置を記入します。 | リスク状況(監視継続/顕在化/消滅)を確認した日付を記入します。 | 確認結果を選択します。 (監視継続/顕在化/消滅) ※新たなリスクが発生した場合には、別行にリスクを追加します。 | リスクが"消滅"となった場合には、消滅の根拠を記入します。 リスクが"顕在化"した場合には、顕在化したリスクに対して行った対策内容を記入します。 | リスクが顕在化した場合に、使用した費用の実績を記入します。
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 金額・予測値合計 | 0 | 0 |  |  | コンティンジェンシー予備費合計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 対応費用実績合計 |  | 0
※網掛け部分は記入しないでください（自動計算です)。
Note on C4: PJNAVIに登録されているSI案件コードを記入してください。
Note on G4: ・プロジェクトコードを記入してください。 ・プロジェクトコードが確定していない場合には、確定した段階で記入してください。 ・プロジェクトコードが複数ある場合には、複数記入してください。
Note on C6: リスク見直しの予定(フェーズ、タイミング)を記入してください。
Note on D6: リスク見直しの予定に対する実績の日付を記入してください。
Note on F6: リスク見直し結果のサマリとして、リスク計画の変更有無を記入してください。 有の場合には、その変更内容を下の表内に更新または新規追加してください。

## 【参考】非機能一覧(開発見積用）
【参考】非機能一覧(開発見積用）
項番 | 大項目（6） | 中項目（21） | 非機能要件（47） | 非機能要求 グレード 項番 | 非機能要件説明 | 見積影響理由 | 見積変動要素（確認項目） | 確認済 チェック
1 | システム環境 | システム制約/前提条件 | 構築時の制約条件 | F.1.1.1 | 構築時の制約となる顧客の社内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 | 開発全般に影響する。 | ステークホルダーの調整工数 開発環境の制限(生産性) 法令・条例 顧客社内基準 コンプライアンス
2 |  |  | 運用時の制約条件 | F.1.2.1 | 運用時の制約となる顧客の社内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 | 運用設計、本番運用に影響する。 | 法令・条例 顧客社内基準 コンプライアンス
3 |  | システム特性 | 地域的広がり | F.2.4.1 | システムが稼働する地域的な広がり。 | 開発全般に影響する。 | 各国の法令・条例 輸出の手続きの手間 各国の電気・通信インフラ環境 時差 通貨・為替レート
4 |  |  | 特定製品指定 | F.2.5.1 | ユーザの指定によるオープンソース製品や第三者製品(ISV/IHV)などの採用の有無を確認する項目。 | 開発全般（特に事前検証工数が必要）に製品依存の影響がある。 | ユーザ特定製品の採用有無 アプリが稼動するOS アプリが稼動する製品のバージョン プロフェッショナルサービスの有無
5 |  |  | システム利用範囲 | F.2.6.1 | システム利用者が属する属性の広がり。 | 利用内容により、テスト工数、品質強化の工数に影響する。 （例） B2B、B2Cなどはテスト工数を大きくする。 | システム利用の範囲 （社内システム、B2B、B2Cなど）
6 |  |  | 複数言語対応 | F.2.7.1 | システム構築の上で使用が必要、またはサービスとして提供しなければならない言語。扱わなければならない言語の数や各言語スキル保持者へのアクセシビリティを考慮。 | 多言語対応により、設計、実装の工数に影響する。 （例） 画面設計工数×言語数、 データ設計工数×言語数、 マニュアル×言語数、 翻訳要員工数 | 言語数 言語の特性
7 | 可用性 | 継続性 | 目標復旧水準 （業務停止時） | A.1.3.1 A.1.3.2 A.1.3.3 | 業務停止を伴う障害が発生した際、何をどこまで、どれ位で復旧させるかの目標。 | 業務アプリの種類によって、M/W(DB、インスタンスの数、など）を考慮し、運用設計の工数に影響する。 例：ツーフェーズコミットの方式、戻し先の管理（ログ）方式 （基盤で実施されていれば、工数には影響がない） | RPO（目標復旧地点） RTO（目標復旧時間） RLO（目標復旧レベル） 復旧方法
8 | 性能・拡張性 | 性能目標値 | オンラインレスポンス | B.2.1.1 B.2.1.2 B.2.1.3 | オンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性をふまえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に順守率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時レスポンス順守率 ピーク時レスポンス順守率 縮退時レスポンス順守率 利用者数 同時接続数 データ量
9 |  |  | バッチレスポンス （ターンアラウンドタイム） | B.2.2.1 B.2.2.2 B.2.2.3 | バッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性をふまえ、どの程度のレスポンス（ターンアラウンドタイム）が必要かについて確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に順守率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時レスポンス順守率 ピーク時レスポンス順守率 縮退時レスポンス順守率 データ量 多重度
10 |  |  | オンラインスループット | B.2.3.1 B.2.3.2 B.2.3.3 | オンラインシステム利用時に要求されるスループット。 システム化する対象業務の特性をふまえ、単位時間にどれだけの量の作業ができるかを確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に余裕率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時処理余裕率 ピーク時処理余裕率 縮退時処理余裕率 利用者数 同時接続数 データ量
11 |  |  | バッチスループット | B.2.4.1 B.2.4.2 B.2.4.3 | バッチシステム利用時に要求されるスループット。 システム化する対象業務の特性をふまえ、どの程度のスループットを確保すべきか確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に余裕率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時処理余裕率 ピーク時処理余裕率 縮退時処理余裕率 データ量 多重度
12 |  |  | 帳票印刷能力 | B.2.5.1 B.2.5.2 B.2.5.3 | 帳票印刷に要求されるスループット。 業務で必要な帳票の出力時期や枚数を考慮し、どの程度のスループットが必要かを確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に余裕率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 例）印刷方式（極度の印刷性能を求められる場合のみ） | 通常時印刷余裕率 ピーク時印刷余裕率 縮退時印刷余裕率 利用者数 データ量
13 |  | 性能品質保証 | 性能テスト | B.4.2.1 B.4.2.2 | 構築したシステムが性能を発揮できるかのテストの測定頻度と範囲。 | テスト方法によって、テスト実施、テストデータ準備の工数に影響する。 例）前倒しでテストする、事前検証有無、第3者によるテスト、データ作成工数など | 測定頻度 （開始工程、終了工程、実施タイミング） 確認範囲 テスト回数 テストツールの有無 ⇒ツール無しは工数増
14 |  |  | スパイク負荷対応 | B.4.3.1 | 通常時の負荷と比較して、非常に大きな負荷が短時間に現れることを指す。業務量の想定されたピークを超えた状態。 | 負荷対応の仕組みを構築するための、実装工数、テスト工数に影響 例）トランザクションを落とさないための仕組み（ユーザ制限など）導入、 Sorry動作（一時的な待機画面の表示など）の構築の有無。 | スパイク負荷への対応の有無 ⇒有りは待機画面等の 機能追加分の工数増 トランザクション保護 利用者数
15 | 運用・保守性 | 通常運用 | バックアップ | C.1.2.1～ C.1.2.7 | システムが利用するデータのバックアップに関する項目。 | バックアップ方法により、バックアップ設計に影響する。 例） アプリの稼動時間により取得時間、データのローテーション方法（バックアップ後にデータ削除など）。 | データ復旧範囲 外部データの利用可否 バックアップ利用範囲 バックアップ自動化の範囲 バックアップ取得間隔 バックアップ保存期間 バックアップ方式
16 |  |  | 運用監視 | C.1.3.1～ C.1.3.9 C.4.5.2 | システム全体、あるいはそれを構成するハードウェア・ソフトウェア（業務アプリケーションを含む）に対する監視に関する項目。 | 監視対象と監視方法によって、アプリの設計、実装、テスト、監視設計、運用設計に影響する。 例） 例外（エラー）設計の要否。 | 監視情報 監視間隔 監視対象（システム、プロセス、DB、 ストレージ、サーバ、ネットワークなど） 監視ツールの有無 ⇒ツール無しは工数増
17 |  |  | 時刻同期 | C.1.4.1 | システムを構成する機器の時刻同期に関する項目。 | コールセンター業務であれば、時刻取得・記録の仕組みに影響する。 | 時刻同期設定の範囲
18 |  | 障害時運用 | 障害復旧自動化の範囲 | C.3.2.1 | 障害復旧に関するオペレーションを自動化する範囲に関する項目。 | バッチ設計に影響する。 例） バッチ処理時のフェールオーバー方法 | 障害復旧自動化の範囲
19 |  | 運用環境 | 開発用環境の設置 | C.4.1.1 | ユーザがシステムに対する開発作業を実施する目的で導入する環境についての項目。 | 環境設置工数に影響する。 | 開発用環境の設置有無 環境の規模、レベル
20 |  |  | 試験用環境の設置 | C.4.2.1 | ユーザがシステムの動作を試験する目的で導入する環境についての項目。 | 環境設置工数に影響する。 | 試験用環境の設置有無 環境の規模、レベル
21 |  |  | マニュアル準備レベル | C.4.3.1 | 運用のためのマニュアルの準備のレベル。 | マニュアルの粒度が作成工数に影響する。 | マニュアル作成対象 マニュアル記載粒度 機能数 運用作業項目数
22 |  |  | 外部システム接続 | C.4.5.1 | システムの運用に影響する外部システムとの接続の有無に関する項目。 | 顧客の主導体制、I/F数や接続方法により、調整工数、運用設計（接続間隔、ジョブスケジュール）、テスト工数(テスト粒度、連携テスト)に影響する。 | 外部システムとの接続有無 接続数 接続方法 顧客の主導体制
23 |  |  | ジョブ管理システム | C.4.5.3 | システムの運用に影響するジョブ管理システムの有無に関する項目。 | ジョブ設計に影響 | ジョブ管理システムの有無 ⇒システム無しは工数増
24 |  | サポート体制 | 一次対応役割分担 | C.5.5.1 | 一次対応のユーザ/ベンダの役割分担、一次対応の対応時間、配備人数。 | 保守の見積を含む場合に影響する。 例） 障害時の一次切り分けの対応について誰が何をやるか。 | 一次対応役割分担 一時切り分け対象システム範囲 常備配備人数 対応時間帯
25 |  |  | メンテナンス・サポート要員 | C.5.4.1 C.5.6.1～ C.5.6.3 | メンテナンス・サポート作業に対するユーザ/ベンダの役割分担、体制、配置人数、要員の人数や対応時間、スキルレベルに関する項目。 | 保守（リリース後の対応）の見積を含む場合に影響する。 (例) 保守の作業工数は、導入地域が海外だと大きくなる | メンテナンス作業役割分担 導入地域（海外など） ベンダ側常備配備人数 ベンダ側対応時間帯 ベンダ側対応者の要求スキルレベル エスカレーション対応 オンサイト/オフサイト/オンコール 手段（メール/電話） リモート接続環境有無
26 |  |  | 導入サポート | C.5.7.1 C.5.7.2 | システム導入時の特別対応期間の有無および期間。 | 特別対応（リリース後の立会い、初期流動）、瑕疵対応の工数に影響する。 検収後の期間であれば契約形態に注意する。 | システムテスト稼働時の導入サポート期間 システム本稼働時の導入サポート期間 契約形態 導入時の参画人数 （立会い、バックオフィス） クライアント数 拠点数
27 |  |  | 教育 | C.5.8.1 C.5.8.2 C.5.8.3 | 教育実施に関する項目。 | 教育工数に影響する。 | 教育実施の役割分担 教育範囲 (ユーザ教育、運用教育、保守引継ぎ) 教育実施頻度・回数 拠点数 1回当たりの許容人数・設備数
28 |  | その他の運用管理方針 | 内部統制対応 | C.6.1.1 | IT運用プロセスの内部統制対応を行うかどうかに関する項目。 | アプリの設計、実装の工数に影響する。 (例） 監査証跡ログ、WF承認の機能要否など。 | 内部統制対応の実施有無 レベル感
29 |  |  | 運用・保守方法 | C.6.2.1 C.6.3.1 C.6.4.1 C.6.5.1 C.6.6.1 C.6.7.1 | 運用を実施する際のプロセスや環境の実施に関する項目（作業項目や方法）。 | 運用・保守の見積を含む場合に、運用設計、本番運用の工数に影響する。 | サービスデスクの設置有無 インシデント管理の実施有無 問題管理の実施有無 構成管理の実施有無 変更管理の実施有無 リリース管理の実施有無 レベル感 定例会の有無
30 | 移行性 | 移行計画 | 移行範囲 | - | 業務移行、システム移行、データ移行のどの移行か明確化する。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。また、新しい仕組みで運用が回るかを確認する工数に影響する。 | 移行範囲の確認 （業務移行、システム移行、データ移行） ＜業務移行の場合の追加確認＞ 現行業務調査済みかどうか 新業務が定義済みかどうか
31 |  |  | 移行作業分担 | D.5.1.1 | 移行作業の作業分担。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 移行のユーザ/ベンダ作業分担 ＜業務移行の場合の追加確認＞ 顧客内への説明、調整 （基本的には顧客主体で実施する）
32 |  |  | リハーサル | D.5.2.1～ D.5.2.4 | 移行のリハーサル（移行中の障害を想定したリハーサルを含む）。 | 移行リハーサルの工数に影響する。 | リハーサル範囲 リハーサル環境 リハーサル回数 外部連携リハーサルの有無
33 |  | 移行時期 | 移行のスケジュール | D.1.1.1～ D.1.1.3 | 移行作業計画から本稼働までのシステム移行期間、システム停止可能日時、並行稼働の有無。（例外発生時の切り戻し時間や事前バックアップの時間等も含むこと。） | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | システム移行期間 システム停止可能日時 並行稼働の有無 運用時間（通常） 運用時間（特定日） 一日の始まりと終わり
34 |  | 移行方式 | 移行方式 | D.2.1.1 D.2.1.2 | システムの移行および新規展開時に多段階による展開方式をどの程度採用するかの程度。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 拠点展開ステップ数 業務展開ステップ数 拠点数 仕掛データの移行方法
35 |  | 移行対象（機器） | 移行設備 | D.3.1.1 | 移行前のシステムで使用していた設備において、新システムで新たな設備に入れ替え対象となる移行対象設備の内容。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 設備・機器の移行内容 既存か新規か
36 |  | 移行対象（データ） | 移行データ量 | D.4.1.1 D.4.1.2 | 旧システム上で移行の必要がある業務データの量（プログラムを含む）。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 移行データ量 移行データ形式
37 |  |  | 移行媒体 | D.4.2.1 D.4.2.2 | 移行対象となる媒体の量と移行時に必要となる媒体種類数。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 移行媒体種類数
38 |  |  | 変換対象（DBなど） | D.4.3.1 D.4.3.2 | 変換対象となるデータの量とツールの複雑度（変換ルール数）。 | 移行ツール開発、移行作業に影響する。 | データ種類（トランザクション、過去データなど） 変換データ量 移行ツール/データの複雑度（変換ルール数） データクレンジングの方法
39 | セキュリティ | 前提条件・制約条件 | 情報セキュリティに関する コンプライアンス | E.1.1.1 | ユーザが順守すべき情報セキュリティに関する組織規程やルール、法令、ガイドライン等が存在する場合は、規定されている内容と矛盾が生じないよう対策を検討する。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。（特に外国等の場合は注意。） | 順守すべき社内規程、ルール、 法令、ガイドライン等の有無 国外で利用されるシステムかどうか 顧客のセキュリティ、インフラのポリシー セキュリティリスク分析の実施有無
40 |  | セキュリティ診断 | セキュリティ診断 | E.3.1.1 E.3.1.2 E.3.1.3 | 対象システムや、各種ドキュメントに対して、セキュリティに特化した各種試験や検査の実施の有無を確認するための項目。 | セキュリティテストの工数に影響する。 | Web診断実施の有無 DB診断実施の有無 診断レベル 診断範囲 診断頻度
41 |  | アクセス・利用制限 | 認証機能 | E.5.1.1 E.5.1.2 | 資産を利用する主体（利用者や機器等）を識別するための認証を実施するか、また、どの程度実施するのかを確認するための項目。 | アカウント管理設計、シングルサインオン設計に影響する。 | 管理権限を持つ主体の認証の要否 管理権限を持たない主体の認証の要否 認証方法
42 |  |  | 利用制限 | E.5.2.1 E.5.2.2 | 認証された主体（利用者や機器など）に対して、資産の利用等を、ソフトウェアやハードウェアにより制限するか確認するための項目。 | 認可（アクセスコントロール）設計に影響する。 | 制限のレベル・限度（システム上、物理的）
43 |  |  | 管理方法 | E.5.3.1 | 認証に必要な情報（例えば、 ID/パスワード、指紋、虹彩、静脈など、主体を一意に特定する情報）の追加、更新、削除等のルール策定を実施するかを確認するための項目。 | アカウント管理設計、セキュリティ設計に影響する。 | 管理ルールの有無 （認証に必要な情報の 追加、更新、削除等のルール）
44 |  | データの秘匿 | データ暗号化 | E.6.1.1～ E.6.1.3 | 機密性のあるデータを、伝送時や蓄積時に秘匿するための暗号化を実施するかを確認するための項目。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。 | 伝送データの暗号化の有無 蓄積データの暗号化の有無 鍵管理 暗号化経路(SSL)の要否 SSL証明書の取得の要否
45 |  | 不正追跡・監視 | 不正監視 | E.7.1.1～ E.7.1.6 | 不正行為を検知するために、それらの不正について監視する範囲や、監視の記録を保存する量や期間を確認するための項目。 | ログ設計（ログローテーション、ログ項目、製品設定など）に影響する。 | ログの取得範囲 ログの取得レベル ログの取得頻度 確認間隔 確認方法 （システムで閲覧、紙レポート提出など）
46 |  |  | データ検証 | E.7.2.1 E.7.2.2 | 情報が正しく処理されて保存されていることを証明可能とし、情報の改ざんを検知するための仕組みとしてデジタル署名を導入するかを確認するための項目。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。デジタル署名にはPKIの要否確認が必要。 | デジタル署名の利用の有無 PKIの要否
47 |  | Web対策 | Web実装対策 | E.10.1.1 E.10.1.2 | Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。 | セキュアコーディングの要否 Webサーバの堅牢化の要否

## 【参考】リスク分析シート
【参考】リスク分析シート
プロジェクトコード：
顧客名・プロジェクト名：
作成日：
作成者：
リスク分析 コード |  |  | 大分類 | カテゴリー | 要因 | 現象 | 該当
RA- | 1010 | 1 | 見積 | 見積 | 見積前提条件の不足 ・再見積条件不明確 ・検収条件不適当 ・納入物件不明確 ・別料金条件不適当 ・ソフトウェアライセンス不足 | 工程遅延、コストオーバー、現金収支で赤字
RA- | 1010 | 2 | 見積 | 見積 | 受注能力不足(難易度・規模＞技術力・体制・経験・知識) | プロジェクト崩れ、過小見積、工程遅延、生産性低下、未完成
RA- | 1010 | 3 | 見積 | 見積 | 正式見積での過小見積り ・規模(作業規模、FP、LOC、モジュール)見通し誤り ・アクティビティ漏れ(要件定義、移行、立会い、教育、インストール、チューニング、データクリーニング) ・生産性への過度な期待 ・開発難易度の過小評価 ・移行リスク検討不十分 ・手戻り(レビュー差し戻し、バグ、検査不合格、移行データ不良等)考慮不足 ・間接経費(トレーニング、出張経費、家賃、ツール、マシン、回線、サポート費、瑕疵担保期間中の対応費用等)漏れ | コストオーバー、納期遅延
RA- | 1010 | 4 | 見積 | 見積 | 概算見積での過小見積り | 正式見積時のトラブル(予算不足、ロスト、過剰値引きによる予算圧迫、正式見積でも過小見積り)
RA- | 1010 | 5 | 見積 | 見積 | 要求品質レベルの過小評価 ・ノンストップ運転 ・不特定多数ユーザ ・大量配布製品 ・ドキュメント記述レベル ・製造業の品質合格基準 ・第三者品質検証体制(元請、コンサル、顧客検査部門)の存在 | 設計工数肥大、テスト工数肥大、顧客差戻し多発
RA- | 1020 | 1 | 見積 | 顧客体質 | 顧客組織の意思決定プロセス未確認 ・独裁者オーナー ・ＥＯ(エグゼクティブオーナー)のシステム化投資目的不明 ・顧客担当者とＥＯのコミニュケーション不足 | ＥＯの意思による大幅手戻り、キャンセル、要件肥大、顧客担当者の離脱
RA- | 1020 | 2 | 見積 | 顧客体質 | 顧客文化の確認不足 | 承認プロセスの拒否、意思決定の遅延、情報入手困難、顧客意見の集約不能、検収遅延
RA- | 1020 | 3 | 見積 | 顧客体質 | 顧客運用テスト、並行本番の欠如 | 本番障害による大トラブル、損害賠償
RA- | 1030 | 1 | 見積 | 契約管理(顧客) | 契約確認不足または許容できない契約リスク ・高額な遅延損害金 ・限界のない損害賠償金額 ・人命に影響があるシステム ・現行システム機能の保証 | 納期遅延時の損害賠償、巨額損失、出荷後障害による大事故、多大な品質確保工数
RA- | 1030 | 2 | 見積 | 契約管理(顧客) | 顧客の発注者責任不履行 ・契約遅延 ・顧客要件提示遅れ ・顧客キーパーソン、エンドユーザ参画不足 ・基幹業務システム開発での経営層不参加 ・仕様承認の遅れまたは拒否 ・検収遅延 ・マシン調達遅延 | 仕様確定の遅延に伴う全体の工程遅延、仕様肥大、頻発する仕様変更、体制維持コストの発生、マシン不足による工程遅延、検収時トラブル、外注先撤収
RA- | 1030 | 3 | 見積 | 契約管理(顧客) | 顧客責任による影響 ・顧客提供品(要求仕様書等)の精度不良 ・顧客提供品(Web画面デザイン等)の受け取り遅延 ・顧客側作業または外部システムの工程遅延 ・移行元データの不整合 ・不明確な顧客責任範囲 ・顧客都合による中断 | FS作業の発生、当社作業のアイドリング発生、顧客側支援に伴う追加コスト、移行データ補正作業の増大
RA- | 1030 | 4 | 見積 | 契約管理(顧客) | 要件定義前の正式見積・受注 | 見積条件が不明確なことにより、プロジェクトのGoalを見失う
RA- | 1030 | 5 | 見積 | 契約管理(顧客) | コンサル会社の介入、コンサル会社の能力不足、コンサル会社責任の不履行 | コンサル会社の責任範囲に依存する作業の肥大、厳しい検収合格基準
RA- | 1030 | 6 | 見積 | 契約管理(顧客) | エンドユーザ要望の抑え込み失敗 ・顧客システム部署とエンドユーザ部署の不仲 ・BPRに対する顧客内コンセンサス不十分 ・エンドユーザ取り纏め部門の不在、責任不履行 | 仕様肥大、検収時トラブル
RA- | 1030 | 7 | 見積 | 契約管理(顧客) | 曖昧な保守条件 | 保守コスト超過
RA- | 1030 | 8 | 見積 | 契約管理(顧客) | 不明確な受注条件、開発方針確認漏れ ・成果物の内訳 ・再見積条件 ・当社責任外の費用追加 ・仕様承認、仕様凍結 ・知的所有権の帰属 | 成果物の追加、仕様の肥大、折衝で不利、検収不合格、損害賠償請求
RA- | 1030 | 9 | 見積 | 契約管理(顧客) | バックアップシステムの提案忘れ | 損害賠償
RA- | 1030 | 10 | 見積 | 契約管理(顧客) | 実行不可能な短納期 | 納期遅延、残業時間増大
RA- | 1030 | 11 | 見積 | 契約管理(顧客) | 過剰品質要求、顧客の理解力不足 | ドキュメントページ数の増大、検収支援工数肥大、検収差戻し多発
RA- | 1030 | 12 | 見積 | 契約管理(顧客) | 受注前の開発先行着手および外注手配、正式見積後の空白期間考慮不足 | ロスト時の出費、不利な契約条件を容認せざるを得なくなる
RA- | 1040 | 1 | 見積 | 計画 | 体制未定 | 不十分な体制
RA- | 1040 | 2 | 見積 | 計画 | 品質計画の不備 ・設計項目の未計画 ・設計書、テスト仕様書の作成基準未達成 ・ドキュメント軽視、ドキュメント化計画の過小見積り | 設計不十分、設計不良による後工程の膨大な手戻り、レビュー差戻しによる手戻り、品質低下、ドキュメント整備作業の発生、第人数での共有情報不備による生産性低下
RA- | 1040 | 3 | 見積 | 計画 | 日程計画の不備 ・予備日を持たないスケジュール ・粗い日程計画 ・差戻し日程考慮漏れ ・タスク重複によるオーバーロード | 工程遅延、開発メンバーの体調不良、モチベーション低下
RA- | 1040 | 4 | 見積 | 計画 | 顧客能力に対する過度な期待 | 要件漏れ、仕様不良が多発、根本的な設計変更、スケジュール変更に伴うロス
RA- | 1040 | 5 | 見積 | 計画 | 品質評価作業の計画漏れ ・改造母体のある開発での、母体品質の見極め計画漏れ ・見極めるための品質評価工数漏れ ・評価計画がないことによる改造部分への影響考慮漏れ | 障害対応の工数肥大。テスト工数肥大。品質不良。
RA- | 1040 | 6 | 見積 | 計画 | アクティビティ漏れ ・単体テスト不足、省略 ・負荷テストのリソース、方法検討不足 ・ドキュメントレビュー不十分 | 手戻りコスト大、不良多発、致命的な不良によるC/O遅延
RA- | 1040 | 7 | 見積 | 計画 | 開発部隊の散在 | コミニュケーションギャップによる手戻り、構成管理問題の噴出
RA- | 1040 | 8 | 見積 | 計画 | システムの重要性に対する不適切な品質確保計画(インスペクション、テスト密度、不良摘出目標値) ・公共性の高いシステム ・無停止システム ・基幹系システム ・コンシューマ向けパッケージソフトウェア ・人命に影響するシステム | 出荷後障害によるマスコミ報道、多大な品質確保工数、移行作業の工数肥大、出荷後障害による損失
RA- | 1040 | 9 | 見積 | 計画 | ＣＱＭＳ遵守違反による差し戻し | ドキュメント完成遅延
RA- | 1040 | 10 | 見積 | 計画 | ドキュメント軽視によるプログラミング先行 | ドキュメント化以上の手戻り工数が発生、仕様不良多発、追加費用請求交渉不能
RA- | 1040 | 11 | 見積 | 計画 | 作業標準、品質基準の無視 | 品質不良、検収不合格、大きな手戻り
RA- | 1040 | 12 | 見積 | 計画 | 曖昧な開発計画 | 工程遅延、開発途中の追加アクティビティ、品質基準達成不能
RA- | 1040 | 13 | 見積 | 計画 | 納期から本番開始までの期間が長すぎる | 納入後、変更要望が多発
RA- | 1040 | 14 | 見積 | 計画 | 不適切なスパイラルモデルによる開発 | 無限スパイラル、変更による品質劣化、仕様変更交渉の拠り所(ドキュメント)がなくなる
RA- | 1050 | 1 | 見積 | 体制 | 経験不足または能力不足 ・PM/AEの折衝力不足、リーダーシップ不足 ・業務パッケージ開発における業務知識の不足 ・上流設計ＳＥ、ＡＥの不在、関連業務知識の不足 ・システム全体を把握しているアーキテクトの不足 ・大規模開発経験不足 ・開発手法、ツールの経験不足 ・CQMS理解度不足 | 仕様肥大、仕様不良多発、機能不足多発、根本的な設計変更多発、アクティビティ漏れ、低い生産性、各種作業の過小見積り、難易度の過小評価、調査工数発生、手戻り多数、モチベーション低下、外注見積評価ミス、テスト漏れ多発
RA- | 1050 | 2 | 見積 | 体制 | 無責任体制 ・実質的なPMの不在 ・社内体制の仕様把握不十分または技術力不足 ・他案件との掛け持ちによるオーバーロード | 個人の管理能力限界を超えるとトラブルへ発展、設計品質不良、受入検査の不良見落し
RA- | 1050 | 3 | 見積 | 体制 | 役割不在(DBA、インフラ、メインアーキテクト、各種管理、標準化等) | 頻発するDB変更・設計変更、変更管理通知ミス、SIミス、インフラ問題の長期化
RA- | 1050 | 4 | 見積 | 体制 | ＰＭ、キーマンの交替、離脱 | 知識獲得の予定外工数が発生、折衝不利、引継ぎ不十分による仕様不良・機能不足
RA- | 1050 | 5 | 見積 | 体制 | メンバーのモラル低下 | 生産性低下、機密流出事故、担当者失踪・退職、問題状況の隠蔽による被害拡大
RA- | 1050 | 6 | 見積 | 体制 | メンバーの関与率が過去に担当したシステムの対応で低下 | 工程遅延、キーマンの不在で手戻り
RA- | 1050 | 7 | 見積 | 体制 | 元請会社の力量不足、無責任 | 顧客の言いなりで作業増大
RA- | 1050 | 8 | 見積 | 体制 | 未経験技術、未経験開発手法 | 実装設計不良、生産性低下、大幅手戻り
RA- | 1060 | 1 | 見積 | 前提プロダクト | 未経験または国内実績不十分のプロダクト ・適合性調査不十分 ・プロダクトの品質不良、ローカライズ不十分 ・プロダクトの使い方ミス | 開発途中での前提プロダクトの適用を断念、極端に大きなカスタマイズ、工程遅延、コストオーバー、ワークアラウンドに伴う手戻り
RA- | 1060 | 2 | 見積 | 前提プロダクト | 前提プロダクトの適用バージョン不明確または開発途中でのバージョンアップ | 追加移行作業、APの作り直し、新たなプロダクト不良、リリース遅延による工程への影響
RA- | 1060 | 3 | 見積 | 前提プロダクト | プロダクトのサポートが不十分 | パラメタ設定の不備が進捗を阻害、適用可否誤判断による大規模設計変更、複数プロダクトの場合で原因特定困難
RA- | 1070 | 1 | 見積 | 要件定義 | 注文文書化不足、顧客要件確認不足 | 仕様肥大、運用テストでの手戻り
RA- | 1070 | 2 | 見積 | 要件定義 | 不明確なシステム化目的、顧客経営者の合意形成不足、現行業務の問題点把握不十分 | 経営者の指示による開発途中での仕様肥大、設計変更、検収不合格
RA- | 1070 | 3 | 見積 | 要件定義 | 現状業務または現行システムの情報不足、分析不足 ・現行システムのドキュメントがない ・現行システムを操作する環境がない ・現行システム開発担当会社の不参加 | 現行保証のための工数肥大
RA- | 1070 | 4 | 見積 | 要件定義 | 不明確なシステム化対象範囲、曖昧な仕様書表現 | 予定外の開発、仕様肥大
RA- | 1070 | 5 | 見積 | 要件定義 | 新業務フローの検討不十分 ・機能要件洗い出し不十分 ・ユーザの運用ミス検討不十分 ・新システムでの解決策不十分 | 要件漏れ、仕様不良、業務不能
RA- | 1070 | 6 | 見積 | 要件定義 | 概念DB設計の欠落、情報構造の誤り | 基本設計工程でのDB設計遅延に伴う手戻り
RA- | 1070 | 7 | 見積 | 要件定義 | 性能目標不明確、性能目標の前提条件不明確、非現実的な性能目標 | 過度な性能要求による検収不合格、追加ハードウェアコスト
RA- | 1070 | 8 | 見積 | 要件定義 | 高トランザクション密度、大量の端末数 | 致命的な性能不良による作り直し
RA- | 1070 | 9 | 見積 | 要件定義 | 大ボリュームデータ、将来のデータ増分過小見積り | 性能不良、追加ハードウェアコスト、ディスク不足、システムテストでの重大な設計変更
RA- | 1070 | 10 | 見積 | 要件定義 | 可用性要件確認漏れ、不適切なバックアップ設計 | マシンダウンによる重大な損失、データ消失、業務停止、損害賠償
RA- | 1070 | 11 | 見積 | 要件定義 | 不明確なシステム管理者の責任範囲 | 運用管理支援機能の肥大、運用時の性能低下
RA- | 1070 | 12 | 見積 | 要件定義 | 不明確な移行要件(データ移行、システム移行) | 予定外の移行作業
RA- | 1070 | 13 | 見積 | 要件定義 | パッケージのFIT&GAP分析漏れ、不十分または大きすぎるGAP | パッケージ不採用に伴う計画変更、カスタマイズ工数肥大
RA- | 1070 | 14 | 見積 | 要件定義 | 玉虫色のシステム化目的 | 仕様肥大、キャンセル、検収遅延
RA- | 2010 | 1 | 設計 | 外部(基本)設計 | アーキテクチャ設計ミス | チューニングでは解決しない全体的な性能不良、H/W増強用追加コスト、全面・部分の作り直し、頻発する出荷後障害、バグ多発
RA- | 2010 | 2 | 設計 | 外部(基本)設計 | 不適切なサブシステム分割 | デバッグ時間の肥大、修正品質低下
RA- | 2010 | 3 | 設計 | 外部(基本)設計 | 業務運用考慮不足 | 機能不足、顧客検収での差し戻し、最終フェーズでの大きな仕様追加、本番クレーム多発
RA- | 2010 | 4 | 設計 | 外部(基本)設計 | クリティカルシステムでの不適切なRAS設計 | 業務停止、人命損傷、多大な損害、重大クレーム、マスコミ報道障害
RA- | 2010 | 5 | 設計 | 外部(基本)設計 | 機密データを扱うシステムでのセキュリティ設計不良 | 機密漏洩事故
RA- | 2010 | 6 | 設計 | 外部(基本)設計 | 大規模開発における設計事項の不十分な文書化 | 開発チーム間のコミニュケーションエラー
RA- | 2010 | 7 | 設計 | 外部(基本)設計 | データフローダイアグラム未作成 | システム内不整合、結合テストケース設計での効率低下
RA- | 2010 | 8 | 設計 | 外部(基本)設計 | 不適切なUI設計、UI設計の詳細化不足 | 検収不合格、頻発する操作性不良、変更要望に歯止めが利かない
RA- | 2010 | 9 | 設計 | 外部(基本)設計 | エンドユーザのレビュー不参加 | 運用テスト中の変更要望多発
RA- | 2010 | 10 | 設計 | 外部(基本)設計 | 計算項目の検討不十分 | 金額不正等の重要障害
RA- | 2010 | 11 | 設計 | 外部(基本)設計 | 不明確な外部I/F設計、接続先とのレビュー不足 | 外部システムとのI/F不良多発、接続テストでの手戻り多発
RA- | 2010 | 12 | 設計 | 外部(基本)設計 | 外部システムデータのチェック処理欠落 | 外部システムデータ不正に伴う調査工数肥大
RA- | 2010 | 13 | 設計 | 外部(基本)設計 | DB設計不良(情報構造の誤り、項目不足、項目属性不足) | 性能不良、運用不能、重複項目・導出項目のデータ不整合、拡張性の低さ、頻発するDB変更に伴う大量の手戻り、プログラム変更時の修正ミス多発
RA- | 2010 | 14 | 設計 | 外部(基本)設計 | キャパシティ設計検討不十分 | ディスク領域枯渇、性能不良
RA- | 2010 | 15 | 設計 | 外部(基本)設計 | インフラ設計検討不十分 | AP開発の工数肥大、チューニング工数肥大
RA- | 2010 | 16 | 設計 | 外部(基本)設計 | 共通モジュール設計遅延 | 内部(詳細)設計遅延
RA- | 2010 | 17 | 設計 | 外部(基本)設計 | 上流設計(要求分析、要件定義、外部(基本)設計)の品質不良、システム化目的の未達成 | 後工程での膨大な手戻り
RA- | 2010 | 18 | 設計 | 外部(基本)設計 | 業務知識不足、稚拙な仕様策定交渉 | 仕様肥大による工程遅延、コストオーバー
RA- | 2010 | 19 | 設計 | 外部(基本)設計 | 運用管理設計不良 ・ソフトウェア配付設計漏れ ・障害対応設計検討不十分 ・バックアップ、ジャーナル取得漏れ | ソフトウェアインストールの作業コスト負担、マシン障害時の対応工数肥大、ダウン時間の増大、瑕疵担保保証期間のコスト増大、復旧不能障害
RA- | 2020 | 1 | 設計 | 内部(詳細)設計 | 内部(詳細)設計の問題 ・実装設計不十分 ・不適切なモジュール分割設計 ・ドキュメント省略またはレビュー不十分 ・保守ドキュメント省略 | プログラミング工程からの手戻り、バグ多発、保守性低下、作り直し、単体テスト漏れ、性能不良、テスト不能、応援要員の無効化
RA- | 3010 | 1 | 管理 | 取引先選定 | 新規外部委託先への発注 ・新規取引先への外注 ・外部委託先メンバー変更 ・外部委託先未経験分野、未経験規模 | 外部委託先関連トラブル
RA- | 3010 | 2 | 管理 | 取引先選定 | 与信以上の発注、外注先経営者の無責任体質 | 外部委託先ギブアップ、外部委託先トンズラ、外部委託先倒産、外部委託先への追加支払
RA- | 3010 | 3 | 管理 | 取引先選定 | 外部委託先担当者との面談不足 ・外部委託先担当者のスキル不足(管理、設計技術、製造技術等) ・外部委託先のCQMS知識不足 | 品質不良、工程遅延
RA- | 3010 | 4 | 管理 | 取引先選定 | 2社以上への分散発注 | 2社間の調整工数発生、責任範囲の欠落・重複、1社の遅延による他社への補償費用発生、仕様不統一、整合性不良、標準化作業の当社負担
RA- | 3010 | 5 | 管理 | 取引先選定 | 外部委託見積評価ミス | 外部委託先遅延、外部委託先ギブアップ
RA- | 3020 | 1 | 管理 | 契約管理(外部委託) | 外部委託先との保守契約条件未決定 | 保守不能
RA- | 3020 | 2 | 管理 | 契約管理(外部委託) | 外部委託先合意形成不足、外部委託契約確認不足 ・不明確な発注作業、発注工程 ・不明確な最終成果物の仕様 ・不明確な作業条件 ・不明確な外部委託品納期 ・不明確または不十分な成果物およびその品質基準 ・不明確な外部委託先管理方法(報告内容、提出物、レビュー、立ち入り検査) ・不明確な各社責任範囲 | 外部委託先納期遅延、外部委託品品質不良、追加外部委託費用、発注キャンセル、外部委託先ギブアップ、外部委託先管理不能、保守ドキュメント未完成
RA- | 3020 | 3 | 管理 | 契約管理(外部委託) | 先行着手の口頭内示 | キャンセル時の出費、契約時の発注額増大
RA- | 3030 | 1 | 管理 | 外部委託先管理 | 受入検査省略または不十分な受入検査 | 外部委託品品質不良リカバリのための追加コスト、納期遅延
RA- | 3030 | 2 | 管理 | 外部委託先管理 | 外部委託先からの報告精度不良 | 問題発見の遅れが事態を深刻化
RA- | 3030 | 2 | 管理 | 外部委託先管理 | 無責任な外部委託先依存 | プロジェクト崩れ
RA- | 3040 | 1 | 管理 | プロジェクト管理 | 報告に頼った定性的な進捗管理 | 工程遅延の発見遅れ
RA- | 3040 | 2 | 管理 | プロジェクト管理 | 開発要員のモチベーション低下、モラル不足 | 生産性低下、品質不良、工程遅延
RA- | 3040 | 3 | 管理 | プロジェクト管理 | コミニュケーション不十分(プロジェクト内) | 設計変更連絡漏れ、仕様伝達不十分、作業の重複
RA- | 3040 | 3 | 管理 | プロジェクト管理 | コミニュケーション不十分(プロジェクト外) | 顧客ニーズの把握不足、営業担当情報の把握不足、外注先へのクレーム遅延
RA- | 3040 | 4 | 管理 | プロジェクト管理 | 当社の工程遅延 | 外部システム開発への影響により損害賠償
RA- | 3040 | 5 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な変更管理、構成管理 | デグレード、修正ミスの多発
RA- | 3040 | 6 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な原価管理 | コストオーバー
RA- | 3040 | 7 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な機密管理 | 機密漏洩事故
RA- | 3040 | 8 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な開発環境管理、バックアップの欠落 | ソース、データの破壊に伴う手戻り
RA- | 3040 | 9 | 管理 | プロジェクト管理 | ウィルス感染防止 | ウィルスの社外流出
RA- | 3040 | 10 | 管理 | プロジェクト管理 | 工程遅延状態および品質状況の把握不十分 ・遅延回復に必要な情報が不十分 ・リカバリの難易度が不明 ・エキスパートによる妥当性評価(必要スキル、期間など)なし | リカバリ不充分(テスト時であればテスト不充分)、品質不良、問題の先延ばし
RA- | 4020 | 1 | 製造 | テスト | 流用母体の品質不良 | デバッグ時間の肥大、修正時の影響分析漏れ多発
RA- | 4020 | 2 | 製造 | テスト | システムテスト(検収条件確認)不足 | 検収不合格、重大な手戻り
RA- | 4020 | 3 | 製造 | テスト | システムテスト(本番環境テスト)不足 | 性能不良、高負荷でダウン、予定外のデータにより業務結果不正、ディスク容量不足、メモリ不足でダウン、障害回復不能、機密漏洩事故
RA- | 4020 | 4 | 製造 | テスト | 結合テスト不足(テスト密度、テスト網羅度) | 業務結果不正、運用不能、設計不良見逃し、データ不整合見逃し、検収不合格、データリカバリコスト増大、検証時間増大、手戻りが大きな出荷後障害
RA- | 4020 | 5 | 製造 | テスト | 単体テスト不足(テスト密度、テスト網羅度) | 後工程の効率低下、結合テストの停滞、例外発生時の出荷後障害、境界条件での不具合多発
RA- | 4020 | 6 | 製造 | テスト | 稼働環境(ＯＳ、マシン、ブラウザ種類、ＰＤＡ種類、ソフトバージョン)テストの不足 | 環境依存の不具合、環境側不具合によるワークアラウンド、テスト工数の肥大
RA- | 5010 | 1 | 移行 | 移行 | 移行作業ミス | データ消失、業務停止
RA- | 5010 | 2 | 移行 | 移行 | データ移行結果確認不足 | データ破壊、重大障害
RA- | 5010 | 3 | 移行 | 移行 | 本番移行リスクの検討不足 | 業務停止、重大障害

## 【編集不可】リスク観点リスト
リスク観点リスト
該当なし
1.スコープ定義>1.顧客
1.スコープ定義>2.顧客・体制
1.スコープ定義>3.顧客・契約
1.スコープ定義>4.社内・体制
1.スコープ定義>5.工期・納期
2.要件洗い出し>6.役割・責任
2.要件洗い出し>7.コミュニケーション
2.要件洗い出し>8.要求・要件
2.要件洗い出し>9.要求・要件
2.要件洗い出し>10.要求・要件
2.要件洗い出し>11.要件・難易度
2.要件洗い出し>12.要件・法令
2.要件洗い出し>13.要件・コンプライアンス
2.要件洗い出し>14.パッケージ・製品
2.要件洗い出し>15.AIシステム
3.作業洗い出し(WBS)>16.成果物、タスク
3.作業洗い出し(WBS)>17.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>18.オフショア
4.要員計画>19.PM
4.要員計画>20.社内・体制
4.要員計画>21.社内・組織支援
4.要員計画>22.委託先・見積
4.要員計画>23.委託先・動員力
4.要員計画>24.委託先・経営状況
4.要員計画>25.パッケージ・製品
5.作業計画>26.成果物、タスク

## 改訂履歴
改 訂 履 歴
版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 改訂指摘番号
08.00 | 2017-06-01 | 案件チェックリスト運用説明シート ・案件規模の説明を修正 案件チェックリスト ・案件規模のカテゴリを「3000万円以上」「全案件」の 2種類に変更 ・承認欄の文言を修正 リスク管理計画立案手順ガイド ・シート名「【NEW】リスク管理計画立案手順ガイド」の 【NEW】を削除 リスク管理計画シート、リスク管理計画立案手順ガイド ・シート上部にリスク見直し/実績を管理する表を追加 ・リスク管理計画表に「リスク状況確認日」「確認結果」 「確認状況」項目を追加 ・「対応方針」を追加し、プルダウンリストにて回避、転嫁、 軽減、受容を選択 ・表の項目行の金額記載を修正「M\」⇒「\M」 ・その他体裁を修正 | 全社CQMS事務局 | -
09.00 | 2018-04-02 | CQMSバージョン更新 | 全社CQMS事務局 | -
09.01 | 2020-05-07 | 案件チェックリスト説明 ・説明内容の現状の運用方法に合わせ、全体的に修正 案件チェックリスト ・契約違反時の損害賠償の上限金額 契約違反時の損害賠償の上限金額有無を選択する 欄を追加 ・チェック項番No.12 顧客要求/要件に、全社管理の法律、法令以外で個別に 遵守すべき法律が含まれるかを確認する項目を追加 ・捺印欄を削除 ・全体的な誤字脱字、体裁の修正 リスク管理計画シート ・リスク観点 案件チェックリストの項目追加に伴い、リスク観点の プルダウンを修正 ・全体的な誤字脱字、体裁を修正 | 全社CQMS事務局 | FY19-036 FY19-042
09.10 | 2021-05-07 | 案件チェックリスト ・チェック項番No.12 チェック項目と回答の記述に矛盾があったため、文言を 修正 説明欄についても表現を修正 ・大項目「4.工数見積」 現状はチェック項目がないため、大項目を削除 | 全社CQMS事務局 | FY20-020 FY20-021
09.30 | 2023-05-09 | リスク管理計画立案手順ガイド ・手順①の「被害金額」の表現を、「リスクが顕在化したとき に必要となる対応コスト」に修正 ・リスク顕在化前の記入項目であることがわかるように 「対応策」を「リスクを顕在化させないための対応策」に 文言を変更 ・リスク対応方針「受容、軽減、回避、転嫁」の説明を記載 ・「リスク顕在化による対応費用実績(\M)」の項目は 「手順6」とし、最終列に移動 リスク管理計画シート ・項目「対応方針」上部に、リスク対応方針の説明への リンクを追加 ・ リスク顕在化前の記入項目であることがわかるように 「対応策」を「リスクを顕在化させないための対応策」に 文言を変更 ・「対応期限」の項目をK列からL列へ変更 ・「リスク顕在化による対応費用実績(\M)」を最終列に移動 | 全社CQMS事務局 | FY22-011 FY22-023
09.31 | 2024-01-22 | 案件チェックリスト ・チェック項番15 AIシステムを追加 リスク観点リスト ・2.要件洗い出し>15.AIシステム を追加 | 全社CQMS事務局 | FY23-031
09.50 | 2025-05-23 | 案件チェックリスト ・No.15 AIリスクのチェックに使用するガイドラインを 『AI利活用ガイドライン』から『AIシステム開発・提供ガイド ライン』に変更 | 全社CQMS事務局 | FY24-058

## 分類 (hidden)
①スコープ定義 | 1.顧客 | 2.顧客・体制 | 3.顧客・契約 | 4.顧客・予算 | 5.社内・体制 | 6.工期・納期 |  |  | ¦1.顧客¦2.顧客・体制¦3.顧客・契約¦4.顧客・予算¦5.社内・体制¦6.工期・納期¦
②要件洗い出し | 7.役割・責任 | 8.コミュニケーション | 9.要求・要件 | 10.要求・要件 | 11.要求・要件 | 12.要件・難易度 | 13.要件・コンプライアンス | 14.パッケージ・スコープ | ¦7.役割・責任¦8.コミュニケーション¦9.要求・要件¦10.要求・要件¦11.要求・要件¦12.要件・難易度¦13.要件・コンプライアンス¦14.パッケージ・スコープ¦
③作業洗い出し | 15.成果物、タスク | 16.パッケージ | 17.オフショア | [5 empty] | ¦15.成果物、タスク¦16.パッケージ¦17.オフショア¦¦¦¦
④工数見積 | - | [7 empty] | ¦-¦¦¦¦¦¦
⑤要員計画 | 18.社内・体制 | 19.社内・組織支援 | 20.委託先・見積 | 21.委託先・動員力 | 22.委託先・経営状況 | 23.パッケージ |  |  | ¦18.社内・体制¦19.社内・組織支援¦20.委託先・見積¦21.委託先・動員力¦22.委託先・経営状況¦23.パッケージ¦
⑥作業計画 | 24.成果物、タスク | [7 empty] | ¦24.成果物、タスク¦¦¦¦¦¦
⑦全体コスト見積 | 25.その他費用 | [7 empty] | ¦25.その他費用¦¦¦¦¦¦
その他 | - | [7 empty] | ¦-¦¦¦¦¦¦